## Blad1
Planning Leander
Week nr. | Status | Taken | Opmerkingen | Deadlines
19 |  | Vooronderzoek: Meer toepassingen en papers vinden over segmentation by classification (het liefst binnen MSA/MIR)
Vooronderzoek: Grootte van elk klein segmentje en de methode om dat te bereiken (beat detection, vaste tijdslengte)
20 |  | Vooronderzoek: Omzet van audio naar feature vectors
Vooronderzoek: Classificatie methodes die gebruik maken van het temporele aspect van muziek
Plan van aanpak / volledige structuur scriptie vaststellen
|  | Start programmeren: Database & structuur programma | structuur programma vastgesteld
|  | Start schrijven: inleiding & structuur | alleen structuur
21 |  | Schrijven: Inleiding & structuur |  | 19 mei: Bespreking inleiding & structuur
Programmeren: Input feature vectors/matrices maken
Programmeren: DNN architecturen maken in keras/python
22 |  | Schrijven: Inleiding, Related Work
|  | Programmeren: eerste resultaten DNN's en tweaks |  | 25 mei: Inleveren inl & opzet
23 |  | Schrijven: Related Work, Methodology
|  | Programmeren: Trainen, Trainen, Trainen en Tweaken |  | 1 juni: Deadline peerfeedback inl & opzet
24 |  | Programmeren: Resultaten vergaren
|  | Schrijven: Resultaten |  | 11 juni <17u: Presentatie resultaten p2p
Onderzoek: Methode real-time maken
25 |  | Schrijven: Uiteindelijke resultaten
|  | Schrijven: Gezamelijke vergelijking, conclusie en discussie |  | 15 juni <12u: Deadline peer feedback resultaten
26 |  | Schrijven: Final Touch
|  | Controle en inleveren scriptie |  | 26 juni: Inleveren scriptie
moet nog
mee bezig
controleren
klaar
optioneel